## Premissas
Ipiranga · App de Execução · Projeto de valor fechado, estimado em horas (uso interno)
Uso interno da Fattoria. Células em azul com fundo amarelo são premissas para calibrar; o resto é calculado.
Premissa | Valor | Observação
Taxa interna de referência (R$/h) | 200 | Mesma base da Sinaf. Forma o custo-base; não aparece para o cliente.
Fator de valor da direção de produto | 1.3 | Multiplica o custo-base da direção. 1,0 = vender a hora; acima disso, valor do julgamento sênior.
Reserva de capacidade (% da execução) | 10% | Demandas que surgem no caminho. Entra no preço e na capacidade em pontos.
Gatilho de revisão (% de consumo) | 110% | Acima disso, a entrega vai para o comitê antes de virar prejuízo.
Limite de horas para tamanho P | 8 | Até este valor, a entrega é P.
Limite de horas para tamanho M | 24 | Até este valor, M; acima, G.
Pontos de uma entrega P | 1
Pontos de uma entrega M | 3
Pontos de uma entrega G | 5
Horas por semana de dedicação integral | 40 | Base para converter horas em % de dedicação por papel.
Semanas do ciclo 1 (19/10 a 13/11) | 4
Semanas do ciclo 2 (16/11 a 18/12) | 5
Proposta de 24/09: horas | 352 | Referência de comparação.
Proposta de 24/09: valor | 70400 | Referência de comparação.

## Resumo
Resumo por ciclo
O bloco "O que a Ipiranga vê" é o que vai para a proposta. O bloco interno fica com a Fattoria.
Linha | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Total
Interno · esforço
Horas de execução | 129 | 105 | 234
Horas de reserva | 12.9 | 10.5 | 23.4
Horas de direção | 37 | 35 | 72
Horas internas totais | 178.9 | 150.5 | 329.4
Interno · dedicação por papel (% de uma pessoa em tempo integral)
Bruno · liderança de produto | 15.62% | 13.5% | 14.44%
Product designer | 75.62% | 49% | 60.83%
Thiago Brito · ponte técnica | 12.5% | 7.5% | 9.722%
Interno · preço
Preço da execução (horas + reserva) × taxa | 28380 | 23100 | 51480
Preço da direção (custo-base × fator) | 9620 | 9100 | 18720
Valor do ciclo | 38000 | 32200 | 70200
R$ por hora interna (efetivo) | 212.4092 | 213.9535 | 213.1148
Comparação com a proposta de 24/09 (valor) |  |  | -200
Comparação com a proposta de 24/09 (horas) |  |  | -22.6
O que a Ipiranga vê
Entregas do ciclo | 6 | 6 | 12
Capacidade do ciclo em pontos (entregas) | 20 | 16 | 36
Pontos de reserva | 2 | 2 | 4
Direção de produto (valor fixo) | 9620 | 9100 | 18720
Capacidade de execução | 28380 | 23100 | 51480
Valor do ciclo | 38000 | 32200 | 70200

## Entregas
Capacidade de execução · entregas por ciclo
Horas internas em azul. Tamanho e pontos saem das horas; o cliente vê entrega, tamanho e pontos, nunca horas.
Ciclo | Entrega | Papel principal | Horas internas | Tamanho | Pontos | Custo-base (R$)
1 | Arquitetura da informação do hub e conceito da home | Product designer | 32 | G | 5 | 6400
1 | Módulo 1 · fluxos e wireframes (Minha carteira, busca direta, acessos rápidos) | Product designer | 27 | G | 5 | 5400
1 | Módulo 1 · interface | Product designer | 36 | G | 5 | 7200
1 | UI kit inicial | Product designer | 18 | M | 3 | 3600
1 | Módulo 1 · especificação e passagem para a Stringhini | Product designer | 8 | P | 1 | 1600
1 | Linha de base dos indicadores, com a Stringhini | Thiago Brito · ponte técnica | 8 | P | 1 | 1600
2 | Módulo 2 · fluxos e wireframes (checklist com progresso, status da auditoria) | Product designer | 20 | M | 3 | 4000
2 | Módulo 2 · interface | Product designer | 34 | G | 5 | 6800
2 | Evolução do UI kit | Product designer | 6 | P | 1 | 1200
2 | Módulo 2 · especificação e passagem para a Stringhini | Product designer | 8 | P | 1 | 1600
2 | Acompanhamento da implementação em homologação | Product designer | 30 | G | 5 | 6000
2 | Primeira leitura dos indicadores | Thiago Brito · ponte técnica | 7 | P | 1 | 1400
| Total da execução |  | 234 |  | 36 | 46800

## Direcao
Direção de produto · valor fixo por ciclo
Horas internas servem só de base. O preço é o custo-base vezes o fator de valor (Premissas).
Ciclo | Atividade | Papel | Horas internas | Custo-base (R$)
1 | Kickoff entre as três partes e validação do dossiê com a Ipiranga | Bruno · liderança de produto | 4 | 800
1 | Sessão técnica com a Stringhini e recorte de dezembro | Bruno · liderança de produto | 4 | 800
1 | Sessão técnica com a Stringhini e recorte de dezembro | Thiago Brito · ponte técnica | 4 | 800
1 | Comitê de produto 1: roadmap priorizado e aprovação do recorte | Bruno · liderança de produto | 8 | 1600
1 | Alinhamentos quinzenais com a Ipiranga | Bruno · liderança de produto | 4 | 800
1 | Conversa técnica semanal com a Stringhini | Thiago Brito · ponte técnica | 8 | 1600
1 | Decisões, registro e preparação de pautas | Bruno · liderança de produto | 5 | 1000
2 | Comitê de produto 2: indicadores e roadmap de 2027 | Bruno · liderança de produto | 10 | 2000
2 | Alinhamentos quinzenais com a Ipiranga | Bruno · liderança de produto | 6 | 1200
2 | Conversa técnica semanal com a Stringhini | Thiago Brito · ponte técnica | 8 | 1600
2 | Decisões, registro e preparação de pautas | Bruno · liderança de produto | 5 | 1000
2 | Proposta de continuidade para 2027 | Bruno · liderança de produto | 6 | 1200
| Total da direção |  | 72 | 14400

## Acompanhamento
Acompanhamento interno · previsto x realizado por entrega
Preencher as horas realizadas (vindas do ClickUp). A linha fica vermelha quando passa do gatilho de revisão.
Ciclo | Entrega | Previsto (h) | Realizado (h) | Consumo | Status
1 | Arquitetura da informação do hub e conceito da home | 32 |  | 0%
1 | Módulo 1 · fluxos e wireframes (Minha carteira, busca direta, acessos rápidos) | 27 |  | 0%
1 | Módulo 1 · interface | 36 |  | 0%
1 | UI kit inicial | 18 |  | 0%
1 | Módulo 1 · especificação e passagem para a Stringhini | 8 |  | 0%
1 | Linha de base dos indicadores, com a Stringhini | 8 |  | 0%
2 | Módulo 2 · fluxos e wireframes (checklist com progresso, status da auditoria) | 20 |  | 0%
2 | Módulo 2 · interface | 34 |  | 0%
2 | Evolução do UI kit | 6 |  | 0%
2 | Módulo 2 · especificação e passagem para a Stringhini | 8 |  | 0%
2 | Acompanhamento da implementação em homologação | 30 |  | 0%
2 | Primeira leitura dos indicadores | 7 |  | 0%
| Total | 234 | 0 | 0%

## Opcional2027
Opcional · acompanhamento e evolução após o lançamento (mensalidade, a partir de janeiro de 2027)
Time de análise das jornadas e ajustes pontuais. Horas internas em azul; atividades de análise e decisão levam o fator de valor.
Atividade mensal | Papel | Tipo | Horas internas/mês | Valor/mês (R$)
Análise das jornadas com dados de uso e retorno do campo | Bruno · liderança de produto | Direção | 16 | 4160
Comitê mensal e priorização do backlog evolutivo | Bruno · liderança de produto | Direção | 6 | 1560
Ajustes pontuais de design e evolução do UI kit | Product designer | Execução | 32 | 6400
Ponte técnica e revisão em homologação | Thiago Brito · ponte técnica | Execução | 6 | 1200
Mensalidade |  |  | 60 | 13320
Prazo mínimo sugerido (meses) |  |  | 3
Valor no prazo mínimo |  |  |  | 39960
Horas não usadas no mês não acumulam; o excedente é tratado no comitê.