## Resumo
Ipiranga · App Eventos · resumo da estimativa (14/10/2026)
Caminho | Horas totais | Investimento | Preço sugerido | Prazo (semanas) | O que resolve
Referência · PWA do portal |  |  |  | 3 | Praticidade: ícone na tela, agenda e mapa offline, acesso direto ao evento. Sem push.
Opção A · App da Convenção |  |  |  |  | Tudo do PWA mais push notification e experiência nativa, para um evento por vez.
Opção B · App Ipiranga Eventos |  |  |  |  | App permanente para todos os eventos, inscrição completa pelo celular, push por evento e público.
Prazos contam a partir do kick-off e não incluem o tempo de abertura das contas de desenvolvedor da Ipiranga (1 a 3 semanas, em paralelo) nem a revisão das lojas na primeira publicação (2 a 7 dias).

## Premissas
Ipiranga · App Eventos · premissas de precificação
Parâmetro | Valor | Observação
Valor hora (R$) | 200 | Mesma base do App de Execução (out/2026)
Reserva técnica (% da execução) | 10% | Imprevistos de integração e revisão das lojas
Direção (% da execução) | 30% | Bruno (produto/UX), Nóbrega (arquitetura), gestão, reuniões
Fator total sobre execução |  | Horas faturadas = execução × fator
Horas produtivas por semana (time) | 60 | 2 devs mobile/back em paralelo + design, média
Como ler: cada aba de opção lista as horas de execução por frente. A reserva e a direção são calculadas sobre o total de execução; o preço é horas totais × valor hora.

## Opcao A - Convencao
Opção A · App da Convenção (um evento, escopo reduzido)
App dedicado ao evento principal, reaproveitável para a próxima convenção com troca de conteúdo pelo portal.
Frente | Entregas | Horas de execução | R$ execução
Descoberta e arquitetura | Mapeamento da API que o portal precisa expor (login, evento, agenda, mapa, inscrição em arena), definição da stack híbrida (React Native/Expo), fluxo de dados offline, plano de push | 24
UX/UI mobile | Design system mobile a partir da identidade do portal; cerca de 12 telas: onboarding/login, home do evento, agenda por dia com favoritos, detalhe de atividade, mapa do evento com pontos, inscrição em arena, perfil/credencial, central de avisos; protótipo navegável | 60
Backend e API no portal | Autenticação por token, endpoints de evento, agenda, mapa, inscrição em arena, cadastro de dispositivo; painel de envio de push no admin do portal (texto, público, agendamento) | 60
App mobile (iOS e Android) | Setup do projeto, login integrado, home, agenda com favoritos e lembretes, mapa com zoom e pontos de interesse, inscrição em arena, perfil, central de avisos, cache offline de agenda e mapa, recebimento de push, deep link por e-mail/QR | 150
Push notification | Integração FCM/APNs, registro de dispositivos, segmentação por evento e perfil (revendedor/funcionário), histórico de envios | 20
QA e homologação | Testes em dispositivos iOS e Android, cenários sem conexão, matriz de versões de sistema, correções; rodada de homologação com a Ipiranga via TestFlight e APK | 36
Publicação nas lojas | Contas de desenvolvedor da Ipiranga, assets de loja, política de privacidade, formulários de dados, submissão e resposta às revisões Apple e Google | 20
Execução
Reserva técnica
Direção e gestão
TOTAL
Preço sugerido (arredondado)
Prazo estimado (semanas)
Pagamento sugerido
30% na assinatura
30% na homologação (TestFlight / APK interno)
40% na publicação nas lojas

## Opcao B - Portal completo
Opção B · App de todos os eventos do portal
Um app permanente da Ipiranga Eventos, que acompanha qualquer evento criado no portal.
Frente | Entregas | Horas de execução | R$ execução
Descoberta e arquitetura | Tudo da opção A, mais modelagem dos formulários dinâmicos de inscrição do portal (campos, regras, anexos, passagens e hotelaria quando houver), lista de eventos e perfis de acesso | 32
UX/UI mobile | Cerca de 22 telas: além das telas da opção A, lista e filtro de eventos, detalhe de evento, fluxo completo de inscrição com formulários dinâmicos, meus eventos e histórico, documentos e materiais do evento, preferências de notificação | 100
Backend e API no portal | API completa: catálogo de eventos, inscrições com formulários dinâmicos e validações, materiais e documentos, perfil e histórico, notificações por evento; painel de push por evento e por público | 110
App mobile (iOS e Android) | Tudo da opção A para qualquer evento, renderizador de formulários dinâmicos, upload de documentos, meus eventos, materiais, preferências; compatível com a estrutura atual de eventos do portal sem retrabalho por evento | 260
Push notification | Integração FCM/APNs, segmentação por evento, público e etapa da jornada (inscrito, confirmado, presente), agendamento e histórico | 30
QA e homologação | Matriz maior de cenários (vários eventos, formulários distintos, offline), testes em dispositivos, rodadas de homologação com a Ipiranga | 56
Publicação nas lojas | Igual à opção A | 20
Execução
Reserva técnica
Direção e gestão
TOTAL
Preço sugerido (arredondado)
Prazo estimado (semanas)
Pagamento sugerido
30% na assinatura
30% na homologação (TestFlight / APK interno)
40% na publicação nas lojas

## Referencia PWA
Referência · evolução PWA do portal (caminho em teste)
Não é a estimativa pedida; serve para comparar o custo de levar o portal até o limite do que o PWA permite.
Frente | Entregas | Horas de execução | R$ execução
Manifesto e instalação | Ícone na tela inicial, splash, modo standalone, orientação de instalação no iOS e Android dentro do fluxo de inscrição | 12
Offline | Service worker com cache de agenda, mapa e credencial do evento; estados sem conexão | 20
Interface mobile do evento | Revisão da experiência no celular: home do evento, agenda, mapa com zoom, atalhos; login que cai direto no evento | 40
Salvar no calendário | Função fixa no portal e na mensagem de sucesso (já em andamento, fora desta conta) | 0
Piloto com a estrutura da Convenção 2025 | Levantar o evento em homologação, rodada de uso com a Ipiranga, ajustes | 16
Execução
Com reserva e direção

## Recorrentes
Custos recorrentes de um app nativo (fora do investimento de construção)
Item | Quem paga | Valor | Periodicidade | Observação
Apple Developer Program | Ipiranga | US$ 99 | anual | Conta da empresa, exige D-U-N-S; prazo de aprovação da conta de 1 a 3 semanas
Google Play Console | Ipiranga | US$ 25 | única | Conta da empresa; verificação de identidade
Push (Firebase Cloud Messaging) | Ipiranga | sem custo | mensal | Volume de eventos cabe no plano gratuito
Sustentação do app | Fattoria |  | mensal, mínimo | 10 h/mês: atualizações de sistema operacional, bibliotecas, revisões de loja, pequenos ajustes. Picos de evento fora da base
Sustentação do app | Fattoria |  | mensal, confortável | 16 h/mês cobre também evolução leve entre eventos
Hospedagem e API do portal | Ipiranga | incluída | mensal | Já coberta pela operação atual do portal; a API acrescenta carga marginal